## Sheet1
Average reader reads 200 WPM and the average chapter is 2500 words. 12 minutes a chapter
Traditional | [5 empty] | Agile
Level 1 | Level2 | Level 3 | Level 4 | Level 6 | Level 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Milestone Name | Categories | Work Packages | Estimations | Actual | Status | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03
Project | Phase 1 | Setup C++ template | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3
|  | Create WBS and work packages | 2 | 0.3 | 0 | 0.3
|  | Build a example project | 1 | 0.3 | 1 | 0.3
| Phase 2 | Tailor example to work without 3rd party libraries | 1 | 0 | 0
|  | Create project design | 3 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0.5 | 0
|  |  | 1 | 10 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
| Phase 3 |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 2 | 0
|  |  | 1 | 1.5 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
| Phase 4 |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0.2 | 0
|  |  | 1 | 0.2 | 0
| Phase 5 |  | 1 | 1 | 0
|  |  | 1 | 2.5 | 0
|  |  | 1 | 2.5 | 0
|  |  | 1 | 0.5 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
| Phase 6 |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0.2 | 0
|  |  | 1 | 0.1 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0
|  | Total Days |  |  | 15
|  | Ideal Task Burndown |  |  | 31 | 28.9333 | 26.8667 | 24.8 | 22.7333 | 20.6667 | 18.6 | 16.5333 | 14.4667 | 12.4 | 10.3333 | 8.2667 | 6.2 | 4.1333 | 2.0667 | 0
|  | Tasks Remaining |  |  | 29
|  | Logged Effot | 0.9 |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Remaining Effort | 33.3 |  |  | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4
|  | Ideal Effort Burndown | 33.3 |  |  | 31.08 | 28.86 | 26.64 | 24.42 | 22.2 | 19.98 | 17.76 | 15.54 | 13.32 | 11.1 | 8.88 | 6.66 | 4.44 | 2.22 | 1.0658e-14
Agile